## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager/dataScientist | frontendDeveloper | backendDeveloper | databaseAdministrator | dataEngineer
[6 empty] | 65/hr | 55/hr | 50/hr | 50/hr | 65/hr
A | Describe product |  | 4 | 8 | 16 | 1
B | Develop marketing strategy |  | 80 | 120 | 200 | 1
C | Design brochure | A | 30 | 40 | 80 | 1
D | Develop product prototype |  | 378 | 496 | 704
D1 | Requirements analysis | A | 30 | 40 | 60 | 1 |  |  |  | 1
D2 | Software design | D1 | 30 | 40 | 60 |  | 1 | 1 | 1
D3 | System design | D1 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | 1 | 1
D4 | Coding | D2, D3 | 160 | 200 | 280 |  | 2 | 2 |  | 1
D5 | Write documentation | D4 | 60 | 80 | 100 |  |  |  | 1
D6 | Unit testing | D4 | 30 | 40 | 60 |  |  |  |  | 1
D7 | System testing | D6 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | 1 | 1
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 8 | 16 | 24 | 1
E | Survey potential market | B, C | 80 | 120 | 160 | 1
F | Develop pricing plan | D8, E | 40 | 80 | 120 | 1
G | Develop implementation plan | A, D8 | 20 | 40 | 80 | 1
H | Write client proposal | F, G | 30 | 40 | 80 | 1
Totals |  |  | 1040 | 1440 | 2144 | 20930 | 19250 | 17500 | 7500 | 18200 | 83380
[6 empty] | 32760 | 24200 | 22000 | 10000 | 23400 | 112360
[6 empty] | 53300 | 34100 | 31000 | 14000 | 33800 | 166200